# 火瞳 — 产品风险评估矩阵

## 一、风险总览

| ID | 风险 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 火锅店老板决策周期长（3-6月） | 高 | 中 | 🟡 | 30天免费试用降门槛 |
| R2 | 模型跨店泛化不足 | 中 | 高 | 🟡 | CCL增强+逐店微调 |
| R3 | 一人公司带宽瓶颈 | 中 | 中 | 🟢 | AI Agent自动化运维 |
| R4 | 大厂入场（6-18月窗口） | 低 | 高 | 🟡 | 快速占领区域连锁 |
| R5 | Jetson供货不稳定 | 低 | 中 | 🟢 | 备选RK3588方案 |
| R6 | 付费意愿低于预期 | 中 | 高 | 🟡 | 试点验证+定价调整 |
| R7 | 数据安全/隐私合规 | 低 | 高 | 🟡 | 边缘推理不上云 |
| R8 | SaaS续费率低 | 中 | 中 | 🟢 | 数据粘性+月报 |
| R9 | 冯校长单一案例说服力不足 | 中 | 中 | 🟢 | 3-5家标杆案例 |

## 二、风险详情

### R1: 决策周期长

- 触发: B端采购通常3-6个月

- 影响: 现金流延迟，增长缓慢

- 缓解: 30天免费试用→数据驱动决策；“不满意拆走”零风险承诺

- 监控: 从接触到试用的转化时间

### R2: 模型泛化

- 触发: 不同门店后厨布局/光线/菜品差异大

- 影响: 检测精度下降，客户信任受损

- 缓解: CCL上下文一致性学习增强；新店部署时采集微调数据

- 监控: 每店mAP基线对比

### R4: 大厂入场

- 触发: 美团/海康看到市场验证后跟进

- 影响: 价格战、渠道挤压

- 优势: 火锅Knowhow + 冯校长数据无法复制

- 应对: 6-18月窗口内建立区域壁垒

### R6: 付费意愿

- 触发: ¥7,800/年超出小店主预算

- 缓解: 分级定价；先用ROI数据证明价值

- 验证: 试点转化率 ≥ 50%

## 三、Go/No-Go 决策门

| 决策门 | 时间 | 条件 | Go 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1: 试点启动 | Now | 冯校长店30天数据 | 废料减少 ≥ 10% |
| G2: 扩大试点 | 30天 | 3家店试用完成 | 2/3 愿意付费 |
| G3: 正式定价 | 60天 | 5家付费客户 | 续费率 ≥ 80% |
| G4: 规模推广 | 90天 | 10家付费 + 2案例 | NPS ≥ 50 |

## 四、风险缓解日历

| 月份 | 重点风险 | 缓解动作 |
| --- | --- | --- |
| M1 | R1(决策) R5(供货) | 免费试用 + 备选硬件方案 |
| M2 | R2(泛化) R6(付费) | CCL训练 + 价格测试 |
| M3 | R9(案例) | 第二家标杆案例出炉 |
| M4-6 | R4(大厂) | 5-10家区域壁垒 |
| M7-12 | R6(续费) | 数据粘性+月报系统 |